## DADLQG
| Đã NT |  |  |  | DỪNG THỰC HIỆN
| KT CHƯA NT |  |  |  | CHƯA CÓ BC ĐK
HÔM NAY | 2023-12-27 |  |  | 1
[5 empty] | PHÒNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH | [40 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Stt | Mã số nhiệm vụ | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì; | Lãnh đạo VP | Chuyên viên kế hoạch | Tổng KP của ĐT, DA (triệu đồng) | Tổng kinh phí từ NSNN TW (Triệu đồng) | Kế hoạch kinh phí năm 2023 (triệu đồng) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Địa điểm kiểm tra dự kiến (ghi tỉnh đến) | Kế hoạch dự kiến nghiêm thu năm 2023 (tính theo tháng/ năm) | Thời gian thực hiện (bao gồm cả gia hạn) từ thán/năm-tháng/năm | Tháng bắt đầu triển khai hợp đồng | KỲ 1 | KỲ 2 | KỲ 3 | KỲ 4 | KỲ 5 | KỲ 6 | KỲ 7 | KỲ 8 | kỳ 9 | kỳ 10 | HẠN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 1 NĂM 2023 | HẠN BÁO CÁO ĐỊNH Kỳ 2 năm 2023 | Tháng kết thúc | Kết thúc đã nghiệm thu | Kết thúc chưa nghiệm thu | Dừng NV | Đang thực hiện | Đã nhận báo cáo định kỳ (06 tháng/2023) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (06 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (12 tháng/2023) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (12 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày có xác nhận nội dung (ngày/tháng/năm) | Quyết định gia hạn Số/ QĐ-BKHCN ngày/tháng/năm2023 | Quyết định đấu thầu Số/QĐ-BKHCN ngày/tháng/năm2023 | Quyết định phê duyệt Đoàn ra Số/QĐ-BKHCN ngày/tháng/năm2023 | Ngày có xác nhận nội dung (ngày/tháng/năm) | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (tích chọn) | Vụ quản lý (tích chọn) | Ý Kiến khác | Chuyên viên tài chính | Kiểm soát | Ngày nhận xác nhận nội dung (ngày/tháng/ năm) | Kế hoạch kiểm tra tài chính 2023 (Tính theo tháng/năm) | Địa điểm dự kiến kiểm tra tài chính (ghi tỉnh đến) | Ngày thực tế kiểm tra tài chính (ngày/tháng/năm) | Tổng kinh phí đã giao về VPCT (triệu đồng) | Kinh phí dự kiến cấp năm 2023 | Kinh phí đã thanh toán đến năm 2023 (triệu đồng) | Kinh phí đã cấp năm 2023 (triệu đồng) | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (Tích chọn) | Ý Kiến Khác
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Cà Mau
Cần Thơ (TP)
Cao Bằng
Đà Nẵng (TP)
Đắk Lắk
Đắk Nông
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Hà Nội (TP)
Hà Tây
Hà Tĩnh
Hải Dương
Hải Phòng (TP)
Hậu Giang
Hồ Chí Minh (TP)
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Ninh Thuận
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Thừa Thiên - Huế
Tiền Giang
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Vĩnh Phúc
Yên Bái
Note on B5: ====== ID#AAAAosprQIc Thư (2023-02-03 15:35:53) Không được phép trùng nhau
Note on AC5: ====== ID#AAAAosprQIo Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on AD5: ====== ID#AAAAosprQIs Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on AE5: ====== ID#AAAAosprQIg Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1

## KC4.0
| Đã NT | [11 empty] | DỪNG THỰC HIỆN
| KT CHƯA NT | [11 empty] | CHƯA CÓ BC ĐK
Stt | Mã số nhiệm vụ | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Lãnh đạo VP | Chuyên viên kế hoạch | Tổng KP của ĐT, DA (triệu đồng) | Tổng kinh phí từ NSNN TW (Triệu đồng) | Kế hoạch kinh phí năm 2023 (triệu đồng) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Địa điểm kiểm tra dự kiến (ghi tỉnh đến) | Kế hoạch dự kiến nghiêm thu năm 2023 (tính theo tháng/ năm) | KẾ HOẠCH KIỂM TRA | Thời gian thực hiện (bao gồm cả gia hạn) từ thán/năm-tháng/năm | Tháng bắt đầu | kỳ 1 | kỳ 2 | kỳ 3 | kỳ 4 | kỳ 5 | kỳ 6 | kỳ 7 | Hạn nộp báo cáo định kỳ 1 năm 2023 | Tháng kết thúc | Kết thúc đã nghiệm thu | Kết thúc chưa nghiệm thu | Dừng NV | Đang thực hiện | Đã nhận báo cáo định kỳ (06 tháng ghi ngày/tháng/năm) | số nv đã nhận báo cáo định kỳ 6 tháng 2023 | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày có xác nhận nội dung (ngày/tháng/năm) | Quyết định gia hạn số/QĐ-BKHCN ngày/tháng/năm 2023 | Quyết định thầu số/Q Đ-BKHCN ngày/tháng/năm2023 | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (tích chọn) | Vụ quản lý (tích chọn) | Ý Kiến khác | Chuyên viên tài chính | Kiểm soát | Ngày nhận xác nhận nội dung (ngày/tháng/ năm) | Kế hoạch kiểm tra tài chính 2023 (Tính theo tháng/năm) | Địa điểm dự kiến kiểm tra tài chính (ghi tỉnh đến) | Ngày thực tế kiểm tra tài chính (ngày/tháng/năm) | Tổng kinh phí đã giao về VPCT (triệu đồng) | Kinh phí dự kiến cấp năm 2023 | Kinh phí đã thanh toán đến năm 2023 (triệu đồng) | Kinh phí đã cấp năm 2023 (triệu đồng) | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (Tích chọn) | Ý Kiến Khác
Note on B3: ====== ID#AAAAqBjCTCA Thư (2023-02-03 15:35:53) Không được phép trùng nhau
Note on Z3: ====== ID#AAAAqBjCTB8 Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on AA3: ====== ID#AAAAqBjCTB4 Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on AB3: ====== ID#AAAAqBjCTCE Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1

## BÁO CÁO
BÁO CÁO | [5 empty] | KẾ HOẠCH CẢ NĂM 2023 | [5 empty] | KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 10 | [5 empty] | Kế hoạch đã hoàn thành | [5 empty] | #DIV/0!
NGÀY CẬP NHẬT |  | 2023-12-27 | Đang triển khai (Tính đến thời điểm ký hợp đồng 12/2022) |  |  | Kế hoạch kiểm tra 2023 |  |  | Đã kiểm tra |  |  | số nv đã kiểm tra đến ngày tháng tổng hợp |  |  | số nv phải kiểm tra đến hết tháng 10 |  |  | XNND |  |  | Kết thúc chưa NTNN |  |  | Đã nhận báo cáo định kỳ
| Phòng ban | Quản lý nhiệm vụ | ĐL+QG | KC4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC.4.0 | Tổng | ĐL+QG | KC4.0 | Tổng
Stt | TỔNG |  | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lãnh đạo VP | Đào Ngọc Chiến | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Trần Đỗ Đạt | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ngô Sỹ Quốc | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Lê Tài Dũng | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Tổng |  | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chuyên viên kế hoạch | Nguyễn Văn Đức | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Nguyễn Văn Minh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Nguyễn Thị Khánh Vân | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | Đào Thị Thu Thủy | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Lê Khả Trường | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | Nguyễn Văn Quân | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Nguyễn Thị Lan Hương | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | Phùng Minh Ngọc | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | Nguyễn Việt Anh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | Hà Thị Phương Thảo | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | Tống Việt Hùng | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | Hoàng Đức Mạnh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | Dương Thị Thơm | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | Nguyễn Thị Thanh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 4 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | Cồ Thị Thùy Vân | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | Mai Nam Hải | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Tổng |  | 0 | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Chuyên viên tài chính | Đỗ Thị Hồng Vân | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 |  | Nguyễn Thị Thu Hồng | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 |  | Lê Khánh Vân | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 |  | Nguyễn Thị Quế | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 |  | Nguyễn Mai Hương | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 |  | Bùi Hồng Minh | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 0 | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | Hà Thị Băng | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 |  | Hồ Thị Hạnh | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 |  | Trần Thị Nhài | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 |  | Ngô Thị Tuyến | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 |  | Phùng Thị Thìn | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 |  | Nguyễn Thị Thùy | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 |  | Hà Minh Đức | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| Tổng |  | 0 | 45 | 45
|  | Đỗ Thị Hồng Vân | 0 | 45 | 45
|  | Nguyễn Thị Thu Hồng | 0 |  | 0
|  | Lê Khánh Vân | 0 |  | 0
0 | 0 | 0

## TRUOT KH ĐL+QG (hidden)
Cập nhật | 2023-12-27
|  |  | PHÒNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH | [24 empty] | PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Stt | Mã số nhiệm vụ | Lãnh đạo VP | Chuyên viên kế hoạch | Tổng KP của ĐT, DA (triệu đồng) | Tổng kinh phí từ NSNN TW (Triệu đồng) | Kế hoạch kinh phí năm 2023 (triệu đồng) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Kế hoạch kiểm tra 2023 (tính theo tháng/năm) (tích chọn) | Địa điểm kiểm tra dự kiến (ghi tỉnh đến) | Kế hoạch dự kiến nghiêm thu năm 2023 (tính theo tháng/ năm) | Thời gian thực hiện (bao gồm cả gia hạn) từ thán/năm-tháng/năm | Tháng kết thúc | Kết thúc đã nghiệm thu | Kết thúc chưa nghiệm thu | Dừng NV | Đang thực hiện | Đã nhận báo cáo định kỳ (06 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (06 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (12 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Đã nhận báo cáo định kỳ (12 tháng) (ghi ngày/tháng/năm) | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày thực tế kiểm tra (ngày /tháng/ năm) | Ngày có xác nhận nội dung (ngày/tháng/năm) | Ngày có xác nhận nội dung (ngày/tháng/năm) | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (tích chọn) | Vụ quản lý (tích chọn) | Ý Kiến khác | Chuyên viên tài chính | Kiểm soát | Ngày nhận xác nhận nội dung (ngày/tháng/ năm) | Kế hoạch kiểm tra tài chính 2023 (Tính theo tháng/năm) | Địa điểm dự kiến kiểm tra tài chính (ghi tỉnh đến) | Ngày thực tế kiểm tra tài chính (ngày/tháng/năm) | Tổng kinh phí đã giao về VPCT (triệu đồng) | Kinh phí dự kiến cấp năm 2023 | Kinh phí đã thanh toán đến năm 2023 (triệu đồng) | Kinh phí đã cấp năm 2023 (triệu đồng) | Hoàn thành kế hoạch năm 2023 (Tích chọn) | Ý Kiến Khác
1 | ĐTĐL.XH.02.21 | Lê Tài Dũng | Dương Thị Thơm | 2810 | 2810 |  | Tháng 2/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 3/2023 | 03/2021-02/2023 | 02/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | XNT |  | Lê Khánh Vân | Đỗ Thị Hồng Vân
2 | NVQG.2019.ĐT.10 | Đào Ngọc Chiến | Đào Thị Thu Thủy | 4140 | 4140 | 380 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 9/2023 | 6/2019- 05/2023 | 05/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2023-03-15 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Trần Thị Nhài | Lê Khánh Vân
3 | ĐTĐL.CN.20.20 | Ngô Sỹ Quốc | Hoàng Đức Mạnh | 16500 | 11500 | 3600 | Tháng 2/2023 | 1 | Quảng Nam | Tháng 3/2023 | 10/2020-08/2024 | 08/2024 |  |  |  | 1 | 2023-02-12 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Hà Minh Đức | Đỗ Thị Hồng Vân
4 | ĐTĐL.CN.19.21 | Lê Tài Dũng | Hoàng Đức Mạnh | 7730 | 6950 | 1130 | Tháng 3/2023 | 1 | Thừa Thiên - Huế |  | 3/2021-02/2026 | 02/2026 |  |  |  | 1 | 2023-03-09 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Hà Minh Đức | Đỗ Thị Hồng Vân
5 | ĐTĐL.CN.24.21 | Ngô Sỹ Quốc | Lê Khả Trường | 8000 | 8000 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 03/2021-02/2024 | 02/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Ngô Thị Tuyến | Lê Khánh Vân
6 | ĐTĐL.CN.08.20 | Ngô Sỹ Quốc | Mai Nam Hải | 7950 | 7950 | 1.185 | 2023-03-01 | 1 | Thừa Thiên - Huế |  | 2/2020-01/2025 | 01/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đỗ Thị Hồng Vân
7 | NVQG.2021.ĐT.03 | Trần Đỗ Đạt | Mai Nam Hải | 5600 | 5600 | 2.3 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 3/2021-02/2025 | 02/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Mai Hương | Đỗ Thị Hồng Vân
8 | ĐTĐL.CN.07.19 | Lê Tài Dũng | Nguyễn Thị Khánh Vân | 7990 | 7990 | 0 | Tháng 2/2023 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 3/2019-02/2024 | 02/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đỗ Thị Hồng Vân
9 | ĐTĐL.CN.07.21 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Thị Khánh Vân | 7100 | 7100 | 0 | Tháng 1/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 11/2023 | 01/2021-07/2023 | 07/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Thị Quế | Đỗ Thị Hồng Vân
10 | ĐTĐL.CN.56.19 | Đào Ngọc Chiến | Nguyễn Thị Khánh Vân | 5230 | 5230 | 0 | Tháng 2/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 7/2023 | 12/2019 - 03/2023 | 03/2023 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Bùi Hồng Minh | Nguyễn Thị Thu Hồng
11 | ĐTĐL.XH.09.20 | Lê Tài Dũng | Nguyễn Thị Lan Hương | 3700 | 3700 | 0 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 6/2023 | 11/2020- 04/2023 | 04/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | XNT |  | Hồ Thị Hạnh | Đỗ Thị Hồng Vân
12 | ĐTĐL.XH.07.21 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Thị Lan Hương | 5100 | 5100 | 1945 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 10/2021- 09/2024 | 09/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | XNT |  | Hà Minh Đức | Đỗ Thị Hồng Vân
13 | ĐTĐL.CN.94.21 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Thị Lan Hương | 6940 | 6940 | 2965 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 10/2021-09/2024 | 09/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | XNT |  | Trần Thị Nhài | Lê Khánh Vân
14 | ĐTĐL.XH.11.21.C | Lê Tài Dũng | Nguyễn Thị Lan Hương | 3600 | 3600 | 1645 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 12/2023 | 12/2021- 11/2023 | 11/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNC |  | Hồ Thị Hạnh | Đỗ Thị Hồng Vân
15 | ĐTĐL.CN.50.19 | Đào Ngọc Chiến | Nguyễn Thị Thanh | 4650 | 4650 | 0 | Tháng 1/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 3/2023 | 9/2019-02/2023 | 02/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | ĐP |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đỗ Thị Hồng Vân
16 | DAKH.01.19.02 | Đào Ngọc Chiến | Nguyễn Thị Thanh | 19900 | 19900 | 0 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 5/2023 | 12/2019-06/2023 | 06/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Ngô Thị Tuyến | Lê Khánh Vân
17 | ĐTĐL.CN.49.15 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Văn Đức | 13960 | 13960 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) |  | Tháng 6/2016 đến 5/2024 | 5/2024 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Lê Khánh Vân | Đỗ Thị Hồng Vân
18 | ĐTĐL.CN.37.17 | Đào Ngọc Chiến | Nguyễn Văn Đức | 25550 | 25550 |  | 2023-02-01 | 1 | Bạc Liêu |  | Tháng 9/2017 đến 2/2024 | 2024-02-01 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Trần Thị Nhài | Lê Khánh Vân
19 | DAĐL.CN.05.19 | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức | 4310 | 4310 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 5/2023 | Tháng 9/2019 đến 3/2023 | 3/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 2023-02-16 | 0 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Thị Quế | Đỗ Thị Hồng Vân
20 | ĐTĐL.CN.38.20.C | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Văn Đức | 24500 | 24500 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 10/2023 | Tháng 9/2019 đến 3/2023 | 3/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 2023-02-15 | 0 |  | 0 |  | CNC |  | Nguyễn Mai Hương | Đỗ Thị Hồng Vân
21 | ĐTĐL.CN.31.19 | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Minh | 5300 | 5300 |  | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Tĩnh | Tháng 5/2023 | 03/2019-02/2023 | 02/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN | Dự kiến gia hạn | Trần Thị Nhài | Lê Khánh Vân
22 | ĐTĐL.CN.41.20.C | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Văn Minh | 21970 | 21970 |  | Tháng 3/2023 | 1 | Hải Phòng (TP) | Tháng 5/2023 | 10/2020-03/2023 | 03/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNC |  | Bùi Hồng Minh | Nguyễn Thị Thu Hồng
23 | ĐTĐL.CN.44.20.C | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Minh | 23500 | 23500 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 6/2023 | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNC |  | Hà Minh Đức | Đỗ Thị Hồng Vân
24 | ĐTĐL.CN.43.20.C | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Quân | 16500 | 16500 |  | Tháng 2/2023 | 1 | Đồng Nai | Dự kiến gia hạn | 10/2020-03/2023 | 03/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNC |  | Lê Khánh Vân | Đỗ Thị Hồng Vân
25 | ĐTĐL.CN.11.21 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Văn Quân | 7650 | 7650 | 1100 | Tháng 3/2023 | 1 | Thừa Thiên - Huế |  | 01/2021-12/2025 | 12/2025 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Bùi Hồng Minh | Nguyễn Thị Thu Hồng
26 | ĐTĐL.CN.10.21 | Ngô Sỹ Quốc | Nguyễn Việt Anh | 6920 | 6920 | 1720 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) |  | 03/2021-02/2024 | 02/2024 |  |  |  | 1 | 2023-04-04 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | XNT |  | Lê Khánh Vân | Đỗ Thị Hồng Vân
27 | ĐTĐL.CN.13.21 | Đào Ngọc Chiến | Nguyễn Việt Anh | 5130 | 5130 | 1190 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 9/2023 | 03/2021-08/2023 | 08/2023 |  |  |  | 1 | 2023-03-29 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đỗ Thị Hồng Vân
28 | NVQG.2018.02 | Đào Ngọc Chiến | Phùng Minh Ngọc | 3750 | 3750 |  | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Giang | Tháng 7/2023 | 01/2018-06/2023 | 06/2023 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNN |  | Hà Thị Băng | Lê Khánh Vân
29 | ĐTĐL.CN.37.18 | Trần Đỗ Đạt | Tống Việt Hùng | 12700 | 12700 | 0 | Tháng 3/2023 | 1 | Hà Nội | Tháng 6/2023 | 11/2018-04/2023 | 2023-04-01 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | CNC |  | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Đỗ Thị Hồng Vân
30 | ĐTĐL.CN.13.17.C | Trần Đỗ Đạt | Nguyễn Văn Đức | 17999 | 17999 |  | 2023-03-01 | 1 | Hà Nội (TP) | Tháng 7/2023 | 9/2019 -03/2023 | 2023-03-01 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 |  | CNN |  | Bùi Hồng Minh | Nguyễn Thị Thu Hồng
Note on B3: ====== ID#AAAAosprQIc Thư (2023-02-03 15:35:53) Không được phép trùng nhau
Note on N3: ====== ID#AAAAosprQIo Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on O3: ====== ID#AAAAosprQIs Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1
Note on P3: ====== ID#AAAAosprQIg Thư (2023-02-03 15:35:53) Ghi số 1